## Resumo
Tipo de Custo | CUSTOS TOTAIS
R$
Custos Diretos
Materiais e Equipamentos | 1529633.74
Mão de Obra | 181177.4375
Outros custos diretos | 4070
Custos Indiretos
Marketing (Divulgação) | 25699.98
Descarte de Materiais | 29004.18
Medição & Verificação - M&V | 52569
Treinamento e Capacitação | 37960
Total | 1860114.3375

## Materiais e Equipamentos
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Descrição |  | Quantidade | Valor unitário | Valor total
1 | Luminária LED 100W 50 mil horas | 18 | 896.29 | 16133.22
2 | Luminária LED 150W 50 mil horas | 581 | 1549.63 | 900335.03
3 | Luminária LED 180W 50 mil horas | 343 | 1545.32 | 530044.76
4 | Braço de Iluminação Pública - 3,00 metros | 471 | 126.55 | 59605.05
5 | Cabo de cobre unipolar, isolado para 450/750V, 2,5mm² | 7536 | 1.13 | 8515.68
| Acessórios | 1 | 15000 | 15000
Total Materiais e Equipamentos |  |  |  | 1529633.74

## Mão de Obra
MÃO DE OBRA
Descrição |  | Quantidade | Horas | Valor da hora | Valor total
1 | Gerenciamento e Supervisão | 86 | 8 | 156.5 | 107672
2 | Remoção da luminária existente | 942 | 0.225 | 124.85 | 26461.9575
3 | Instalação da luminária LED | 942 | 0.4 | 124.85 | 47043.48
Total - Mão de Obra |  |  |  |  | 181177.4375

## Outros custos diretos
OUTROS CUSTOS DIRETOS
Descrição |  | Quantidade | Valor unitátio | Valor total
1 | Transporte de materiais e equipe de campo | 74 | 55 | 4070
Total - Outros Custos Diretos |  |  |  | 4070

## Marketing
MARKETING
Descrição |  | Quantidade | Valor unitário | Valor total
1 | Placa Informativa | 1 | 2265.48 | 2265.48
2 | Folders Orientativos | 1100 | 2.05 | 2255
3 | Adesivos para interruptores e monitores | 2600 | 0.6 | 1560
4 | Adesivos ou placas para identificação dos eq. Eficientizados | 942 | 2.25 | 2119.5
5 | Vídeo do projeto | 1 | 17500 | 17500
Total - Marketing |  |  |  | 25699.98

## Descarte
DESCARTE DE MATERIAIS
Descrição |  | Quantidade | Valor unitário | Valor total
1 | Luminária de IP | 942 | 4.41 | 4154.22
2 | Reatores | 942 | 11.1 | 10456.2
3 | Lâmpadas | 942 | 1.78 | 1676.76
4 | Braços de Iluminação Pública | 471 | 27 | 12717
Total - Descarte de Materiais |  |  |  | 29004.18

## M&V
MEDIÇÃO & VERIFICAÇÃO - M&V
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Descrição |  | Amostragem | Valor unitário | Valor total
1 | Lâmpada IP Vapor Mercúrio 250W | 15 | 148.5 | 2227.5
2 | Lâmpada IP Vapor Mercúrio 400W | 8 | 148.5 | 1188
3 | Lâmpada IP Vapor de Sódio 250W | 82 | 148.5 | 12177
4 | Lâmpada IP Vapor de Sódio 400W | 75 | 148.5 | 11137.5
5 | Lâmpada IP Vapor Metálico 250W | 2 | 148.5 | 297
Sub total - Medição & Verificação - Período de referência |  |  |  | 27027
PERÍODO PÓS-RETROFIT
Descrição |  | Amostragem | Valor unitário | Valor total
1 | Luminária LED 100W 50 mil horas | 15 | 148.5 | 2227.5
2 | Luminária LED 150W 50 mil horas | 82 | 148.5 | 12177
3 | Luminária LED 180W 50 mil horas | 75 | 148.5 | 11137.5
Sub total - Medição & Verificação - Período Pós-Retrofit |  |  |  | 25542
Total - Medição & Verificação |  |  |  | 52569

## Treinamento
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Descrição |  | Quantidade | Valor unitário | Valor total
1 | Instrutor | 10 | 1600 | 16000
2 | Hospedagem e Alimentação | 10 | 300 | 3000
3 | Relatório | 1 | 530 | 530
4 | Coffee Break | 500 | 14.5 | 7250
5 | Apostila | 500 | 22.36 | 11180
Total Treinamento e Capacitação |  |  |  | 37960

## Cronograma Físico
| ATIVIDADES | CRONOGRAMA FÍSICO
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11
1 | Medições e Verificação de consumo e demanda – Inicial | bar: CRONOGRAMA FÍSICO Mês 3 to CRONOGRAMA FÍSICO Mês 4
2 | Aquisição dos materiais e equipamentos | bar: CRONOGRAMA FÍSICO Mês 4 to CRONOGRAMA FÍSICO Mês 5
3 | Supervisão e execução do projeto | bar: CRONOGRAMA FÍSICO Mês 1 to CRONOGRAMA FÍSICO Mês 10
4 | Marketing (Divulgação) | bar: CRONOGRAMA FÍSICO Mês 2
5 | Medições e Verificação de consumo e demanda – Final | bar: CRONOGRAMA FÍSICO Mês 7 to CRONOGRAMA FÍSICO Mês 8
6 | Descarte | bar: CRONOGRAMA FÍSICO Mês 9
7 | Treinamento e Capacitação | bar: CRONOGRAMA FÍSICO Mês 2; CRONOGRAMA FÍSICO Mês 9

## Cronograma Financeiro
| ATIVIDADES | [11 empty] | Total de custos do projeto (em R$)
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11
1 | Medições e Verificação de consumo e demanda – Inicial | Mês 4: 13513.5; Mês 5: 13513.5 | 27027
2 | Aquisição dos materiais e equipamentos | Mês 4: 509877.9133; Mês 5: 509877.9133; Mês 6: 509877.9133 | 1529633.74
3 | Supervisão e execução do projeto |  | 18524.7438 | 18524.7438 | 18524.7438 | 18524.7438 | 18524.7438 | 18524.7438 | 18524.7438 | 18524.7438 | 18524.7438 | 18524.7438 | 185247.4375
4 | Marketing (Divulgação) | Mês 3: 25699.98 | 25699.98
5 | Medições e Verificação de consumo e demanda – Final | Mês 8: 12771; Mês 9: 12771 | 25542
6 | Descarte | Mês 10: 29004.18 | 29004.18
7 | Treinamento e Capacitação | Mês 3: 18980; Mês 10: 18980 | 37960
8 | Total mensal de custos do projeto | 0 | 18524.7438 | 63204.7237 | 541916.1571 | 541916.1571 | 528402.6571 | 18524.7438 | 31295.7438 | 31295.7438 | 66508.9238 | 18524.7438 | 1860114.3375
9 | Total acumulado de custos do projeto | 0 | 18524.7438 | 81729.4675 | 623645.6246 | 1165561.7817 | 1693964.4387 | 1712489.1825 | 1743784.9263 | 1775080.67 | 1841589.5938 | 1860114.3375 | 1860114.3375