PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

I – IDENTIFICAÇÃO

- INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO

1.1 Nº do Contrato/termo de Compromisso: 352.288-09/2011

1.2 Município sede da intervenção/UF: Campos Novos – SC

1.3 Agente Executor: Prefeitura Municipal de Campos Novos

1.4 Nome do Empreendimento: Loteamento Faedo

1.5 Endereço do Empreendimento:  Rua Capinzal, Bairro N. S. Aparecida

1.6 Valor do investimento (repasse e contrapartida):

Valor solicitado ao MCIDADES   R$ 56.050,00

Valor da contrapartida		   R$ 32.000,00

Valor de investimento		   R$ 88.050,00

1.7 Valor referente à regularização fundiária: R$ 88.050,00

1.8 Coordenador da regularização fundiária:

Nome: Eliane Morais Lima

Telefone: (49) 3541-6200

E-mail: gabinete@camposnovos.sc.gov.br

- FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS

2.1 Nº de famílias na área de intervenção: 101

2.2 Nº de famílias com situação fundiária regularizada até o início da intervenção: 16

2.3 Nº de famílias a regularizar na área de intervenção: 47

2.4 Nº de famílias a regularizar na área de reassentamento:38

2.5 Nº de unidades habitacionais a serem construídas

a) Na área de intervenção: 0

b) Na área de reassentamento: 38

2.6 Nº de unidades habitacionais a serem adquiridas: 0

- BREVE DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO (texto)

A intervenção ocorrerá em área de APP na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, mais conhecida como BICA, no bairro Senhor Bom Jesus, onde residem 37 famílias sem saneamento básico adequado e de baixa renda. A intervenção também acontecerá no bairro Aparecida na rua Jhan Martins Ribeiro, onde será retirada uma família das proximidades da lagoa, local este reservado para a construção de uma praça e quadra esportiva. Ainda no mesmo bairro, existe o polígono de urbanização onde serão pavimentadas as vias urbanas, construída a rede de esgoto, reformado o ginásio de esportes, reconstruídas ou melhoradas 16 unidades habitacionais e regularizada a situação fundiária de 47 famílias, sendo todas elas de baixa renda.

- SITUAÇÃO FUNDIÁRIA INICIAL

Encontrou-se dentro do polígono de urbanização no bairro Aparecida, 47 famílias que não possuem o título de posse de suas propriedades. (conforme mapa anexo)

II – ATIVIDADES

- REGULARIZAÇÃO DO DOMÍNIO DA GLEBA

O município adquiriu uma área de 54.523m² localizada na Rua Capinzal, Bairro Nossa Senhora Aparecida, onde serão reassentadas as famílias retiradas da área de intervenção (BICA), com a construção de 38 unidades habitacionais pelo PMCMV.

- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA DO PARCELAMENTO DE SOLO

  - Mobilização comunitária inicial

Encontro com as 47 famílias que serão beneficiadas com a regularização fundiária, organizado pela equipe responsável pelo trabalho social do projeto global. Esta reunião será promovida para levar ao conhecimento dos beneficiados,  o Projeto de regularização fundiária a ser desenvolvido.

Levantamentos básicos para a elaboração do projeto de regularização fundiária

6.1.1 Pesquisa Fundiária

Atividade 1: Análise da documentação dos membros das famílias e dos imóveis, para elaboração do cadastro final, identificando as ações para cada família.

Atividade 2: Solicitar ao Cartório de Registro de Imóveis certidões atualizadas dos imóveis, quando for o caso.

6.1.2 Diagnóstico do Assentamento

A área do polígono onde serão realizadas as ações deste projeto, é composta de famílias de baixa renda e ausência de sistema de coleta e destino final de esgoto. A referida área conta com o ginásio de esporte Osny Jacomel e o campo de futebol Pinheirão. Alguns moradores fazem parte da Associação de Moradores do bairro N. S. Aparecida.

6.1.3 Levantamento topográfico cadastral

Contratação de equipe técnica em topografia para elaboração do levantamento cadastral.

6.2 Cadastros e coleta de documentos

6.2.1 Cadastro físico

Contratação de equipe técnica em topografia para elaboração dos mapas e memoriais descritivos de todos os terrenos e habitações a serem regularizados.

6.2.2 Cadastro social

Análise da documentação dos membros das famílias e dos imóveis, para elaboração do cadastro final.

6.2.3 Coleta de documentos

Realização de visita às famílias em suas residências, com o objetivo de conhecer a realidade documental das pessoais e dos imóveis.

6.3 Definição dos instrumentos de regularização fundiária

6.3.1 Envio ao cartório para elaboração das escrituras públicas em nome dos beneficiários.

6.3.2 Envio ao cartório de registro de imóveis para elaboração dos registros das escrituras públicas em nome dos beneficiários.

6.4 Elaboração do Projeto de Regularização Fundiária

6.4.1 Estudo Preliminar

Tendo em mãos o mapa topográfico, será elaborada uma apresentação minuciosa de todas ações que o plano necessitará realizar para regularização fundiária das famílias beneficiárias.

6.4.2 Validação do estudo preliminar pela comunidade

Reunião para levar ao conhecimento das famílias beneficiadas o estudo que foi desenvolvido para realização do Projeto, detalhando as ações e dando espaço para que as mesmas apresentem suas necessidades.

6.4.3 Projeto de Regularização Fundiária

6.5 Licenciamento e aprovação do Projeto de Regularização Fundiária

6.6 Elaboração dos títulos, providências de cartório e entrega dos títulos às famílias beneficiárias

Lista dos beneficiários da regularização fundiária.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - 47

| Nº | NOME | CPF | BAIRRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ADÃO IGNÁCIO | 445.485.839-04 | APARECIDA |
| 02 | ADEMAR ESTEFANI | 062.258.869-90 | APARECIDA |
| 03 | ALBERI FAGUNDES | 850.163.499-91 | APARECIDA |
| 04 | ALESSANDRO GONÇALVES SANTIAGO | 055.727.479-63 | APARECIDA |
| 05 | ALTAIR IGNÁCIO | 042.154.819-37 | APARECIDA |
| 06 | ALVANIVIO V. DE CAMPOS | 764.282.069-00 | APARECIDA |
| 07 | AMÉLIA RODRIGUES ALVES | 006.049.519-73 | APARECIDA |
| 08 | ANDRÉ FERNANDO FAGUNDES | 044.898.479-20 | APARECIDA |
| 09 | ANDREA CRISTINA FABRÍCIO VARELA | 786.031.539-49 | APARECIDA |
| 10 | ANTONIA DOS SANTOS | 036.832.219-09 | APARECIDA |
| 11 | BENEDITO LOPES DE SOUZA | 094.115.359-25 | APARECIDA |
| 12 | DEJARINA TERRES CORDEIRO | 642.637.119-04 | APARECIDA |
| 13 | DILMARA SALETE PEREIRA DA SILVA | 045.310.309-07 | APARECIDA |
| 14 | DIRCELE ALVES | 963.605.859-87 | APARECIDA |
| 15 | DISOLINA FERREIRA DA SILVA | 016.720.779-23 | APARECIDA |
| 16 | DOMINGOS MÁRCIO COELHO | 024.192.649-16 | APARECIDA |
| 17 | EDER RICARDO DE OLIVEIRA | 043.361.569-99 | APARECIDA |
| 18 | ELIZETE COSTA DE JESUS | 048.671.379-28 | APARECIDA |
| 19 | FABRICIO CORDEIRO GONÇALVES | 220.856.029-91 | APARECIDA |
| 20 | FERMIANO DE OLIVEIRA | 469.138.079-53 | APARECIDA |
| 21 | GIOVANA APARECIDA DE MORAIS | 026.830.619-27 | APARECIDA |
| 22 | GIZELE ALICE DARTÓRIA | 040.309.569-71 | APARECIDA |
| 23 | GIZELE CATARINA VINGLA DE MATOS | 032.955.889-70 | APARECIDA |
| 24 | ILÁRIO FRANÇA DE SOUZA | 345.634.239-04 | APARECIDA |
| 25 | ILDA OLIVEIRA | 444.244.349-15 | APARECIDA |
| 26 | IRMA PINHEIRO LEITE | 059.358.939-40 | APARECIDA |
| 27 | IVETE FÁTIMA PADILHA | 069.786.429-40 | APARECIDA |
| 28 | JANETE ESTEFANES | 066.779.689-44 | APARECIDA |
| 29 | JAQUELINE APARECIDA MACHADO | 055.750.789-81 | APARECIDA |
| 30 | JOSÉ CARLOS PESSOLE | 660.704.309-72 | APARECIDA |
| 31 | KETELI BRESOLA | Não Cadastrada | APARECIDA |
| 32 | LEODRO THIBES DE CAMPOS | 516.057.089-68 | APARECIDA |
| 33 | LIDIANE RIBEIRO | 046.773.509-30 | APARECIDA |
| 34 | LUIZ ANTÔNIO DE JESUS | 018.065.929-40 | APARECIDA |
| 35 | LURDES TEREZINHA ANTUNES SUTIL | 015.218.339-66 | APARECIDA |
| 36 | MARIA DORVIRGEM CORDEIRO PAZ | 985.881.259-00 | APARECIDA |
| 37 | MARIA SUZANA MUNIZ | 054.140.949-26 | APARECIDA |
| 38 | MARLENE FABIANO | 057.934.519-00 | APARECIDA |
| 39 | MIGUEL VIEIRA RIBEIRO | 763.583.999-34 | APARECIDA |
| 40 | ODAIR JOSÉ DE MORAIS | 027.290.879-74 | APARECIDA |
| 41 | PUREZA GONÇALVES CORREA | 817.205.139-53 | APARECIDA |
| 42 | SEBASTIÃO DE MORAES | 552.161.619-53 | APARECIDA |
| 43 | SILVANA APARECIDA PADILHA | 069.596.889-06 | APARECIDA |
| 44 | TERESINHA RODRIGUES DE LIMA | 025.029.739-61 | APARECIDA |
| 45 | TEREZINHA MARTINS DAS NEVES | 015.334.269-29 | APARECIDA |
| 46 | ZAIRA ALVES DA CRUZ | 580.237.129-34 |  |
| 47 | ZÉLIA LIMA DOS SANTOS | 543.532.629-04 |  |

8. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

8.1 Cronograma Físico: Conjunto de etapas/atividades custeados com recursos do MCIDADES

| ETAPA/ATIVIDADE | PRODUTO | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mês/ano | mês/ano | mês/ano | mês/ano | mês/ano | mês/ano | mês/ano |
| 5. Regularização do domínio de gleba |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Regularização Fundiária e urbanística do parcelamento do solo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Mobilização comunitária |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 Levantamentos básicos para a elaboração do projeto de regularização fundiária |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Pesquisa fundiária |  | 2550.00 | 2.548,00 | 2.547,00 | - | - | - | - |
| 6.2.2 Diagnóstico do assentamento |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.3 Levantamento topográfico cadastral |  | 3.350,00 | 3.350,00 | - | - | - | - | - |
| 6.3 Cadastros e coleta de documentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Cadastro físico |  | - | 4.820,00 | 4.820,00 | - | - | - | - |
| 6.3.2 Cadastro social |  | - | - | 1762,50 | 1.762,50 | - | - | - |
| 6.3.3 Coleta de documentos |  | 2.820,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 Definição dos instrumentos de regularização fundiária |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 Elaboração do projeto de regularização fundiária |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 Estudo preliminar |  | - | - | - | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.690,00 | - |
| 6.5.2 Validação do estudo Preliminar pela comunidade |  | - | - | - | 2.622,00 | - | - | - |
| 6.5.3 Projeto de Regularização Fundiária |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6 Licenciamento e aprovação do projeto |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7 Elaboração dos títulos, providências de cartório e entrega dos títulos às famílias beneficiárias |  | - | - | - | - | - | - | 9.008,00 |

8. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

8.2 Cronograma Físico: Conjunto de etapas/atividades custeados com recursos da Contrapartida

| ETAPA/ATIVIDADE | PRODUTO | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mês/ano | mês/ano | mês/ano | mês/ano | mês/ano | mês/ano | mês/ano |
| 5. Regularização do domínio de gleba |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Regularização Fundiária e urbanística do parcelamento do solo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Mobilização comunitária |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 Levantamentos básicos para a elaboração do projeto de regularização fundiária |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Pesquisa fundiária |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 Diagnóstico do assentamento |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.3 Levantamento topográfico cadastral |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 Cadastros e coleta de documentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Cadastro físico |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.2 Cadastro social |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.3 Coleta de documentos |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 Definição dos instrumentos de regularização fundiária |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 Elaboração do projeto de regularização fundiária |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 Estudo preliminar |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5.2 Validação do estudo Preliminar pela comunidade |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5.3 Projeto de Regularização Fundiária |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6 Licenciamento e aprovação do projeto |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7 Elaboração dos títulos, providências de cartório e entrega dos títulos às famílias beneficiárias |  | - | - | - | - | - | 16.000,00 | 16.000,00 |