## Cal. Escavação
CÁLCULO ESCAVAÇÃO
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA
Planilha de Cálculo - escavação e reaterro
Item | DADOS DO LOGRADOURO | Tubo (Ø400mm) Rede (m) | Tubo (Ø600mm) Rede (m) | Tubo Ø800mm Rede (m) | Tubo Ø1000mm Rede (m) | Altura média (h) (m) | Escavação valas rede (m³) | Quantidade Bocas de Lobo (und.) | Escavação Bocas de Lobo (0,8x0,80m) (m³) | Reaterro (m³)
1 | Rua Santo Amaro da Imperatriz- trecho da Rua Chapecó até Rua João Maria Becker | 349.16 | 288 | 0 | 0 | 2 | 1274.32 | 20 | 57.6 | 932.344
2 | Rua Videira - trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Rio do Sul | 132.44 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 211.904 | 4 | 9.216 | 154.784
3 | Rua Ouro - trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Rio do Sul | 147.92 | 23.04 | 0 | 0 | 1.8 | 307.728 | 8 | 20.736 | 229.9248
4 | Rua Angelo Leite - trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz | 141.04 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 225.664 | 4 | 9.216 | 164.416
5 | Rua Projetada - trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz | 141.04 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 225.664 | 4 | 9.216 | 164.416
TOTAL GERAL (R$) | [6 empty] | 2245.28 | 40 | 105.984 | 1645.8848

## Quadro Resumo Calçadas
QUADRO RESUMO - CALÇADAS
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA
Quadro resumo de Calçadas com pavimentação e acessibilidade para portadores de necessidaddes especiais
Item | DADOS DO LOGRADOURO | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²)
1 | Rua Santo Amaro da Imperatriz- trecho da Rua Chapecó até Rua Projetada | 576.7 | 2 | 1153.4
2 | Rua Videira - trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz | 167.6 | 2 | 335.2
3 | Rua Ouro - trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz | 169 | 1.5 | 253.5
4 | Rua Angelo Leite - trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz | 168.8 | 1.5 | 253.2
5 | Rua Projetada - trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz | 170 | 1.5 | 255
TOTAL GERAL (R$) |  | 1252.1 |  | 2250.3

## Quadro Resumo de Vias
QUADRO RESUMO - VIAS
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA
Quadro Resumo de Vias pavimentação asfáltica sem contar passeio, apenas eixo para tráfego de veículos
Item | DADOS DO LOGRADOURO | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | Meio Fio (m) | Rede Pluvial (m) | Bocas de Lobo (un)
1 | Rua Santo Amaro da Imperatriz- trecho da Rua Chapecó até Rua Projetada | 323.1 | 8 | 3404.8 | 754.1 | 469 | 20
2 | Rua Videira - trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz | 83.8 | 8 | 1406.4 | 335.6 | 187 | 8
3 | Rua Ouro - trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz | 84.5 | 5 | 422.5 | 169 | 175 | 12
4 | Rua Angelo Leite - trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz | 84.4 | 6.2 | 523.28 | 172.8 | 82 | 4
5 | Rua Projetada - trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz | 85 | 5.5 | 467.5 | 174 | 73 | 4
TOTAL GERAL (R$) |  | 660.8 |  | 6224.48 | 1605.5 | 986 | 48

## Total TL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES
Local: Bairro Nossa Senhora Aparecida
Ext. (m): | 660.8 |  | Área (m²): | 4736
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - ADITIVO - TRÁFEGO LEVE
Item | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Totais Parciais (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
1.1 | Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal | m² | 4736 | 2 | 9472
1.2 | Camada de macadame seco (e=0,15m) | m³ | 710.4 | 105 | 74592
1.3 | Camada brita graduada (e=0,10m) | m³ | 473.6 | 120 | 56832
1.4 | Imprimação CM - 30 | m² | 4736 | 3.7 | 17523.2
1.5 | Pintura de ligação RR - 1C | m² | 4736 | 1.3 | 6156.8
1.6 | Camada de CAUQ (e=0,04m) | ton | 473.6 | 216 | 102297.6
Total do Grupo |  |  |  |  | 266873.6
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mecanica de valas | m³ | 2351.264 | 4.94 | 11615.2442
2.2 | Assentamento de tubo Ø400mm | m | 530 | 60 | 31800
2.3 | Assentamento de tubo Ø600mm | m | 162 | 90 | 14580
2.4 | Assentamento de tubo Ø800mm | m | 0 | 210 | 0
2.5 | Assentamento de tubo Ø1000mm | m | 0 | 340 | 0
2.6 | Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,8x0,8m | und. | 40 | 610 | 24400
2.7 | Reaterro de valas compactado | m³ | 1645.8848 | 21.6 | 35551.1117
Total do Grupo |  |  |  |  | 117946.3558
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio | m | 1264.1 | 25 | 31602.5
3.2 | Passeio em pavers com rebaixamento para acessibilidade de portadores de necessidades especiais, linha guia e alerta | m² | 2250.3 | 44.9 | 101038.47
3.3 | Sinalização vertical (placas) | und. | 9 | 300 | 2700
3.4 | Placa esmaltada para identificação com nomenclatura de Rua (45x25cm) com tubo galvanizado | und. | 16 | 200 | 3200
3.5 | Pintura de sinalização faixa de pedestre | m² | 22 | 17 | 374
3.6 | Pintura de sinalização | m² | 264.32 | 17 | 4493.44
Total do Grupo |  |  |  |  | 143408.41
4.0 | PLACA DA OBRA
4.1 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado material e colocação | m² | 5 | 282 | 1410
Total do Grupo |  |  |  |  | 1410
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS: |  |  |  |  | 529638.3658
Rua 01 | Santo Amaro da Imperatriz
Rua 02 | Videira
Rua 03 | Ouro
Rua 04 | Angelo Leite
Rua 05 | Projetada

## Santo A. Imperatriz
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES
Local: Rua Santo Amaro da Imperatriz
Trecho: Rua Chapecó até Rua Projetada
Ext. (m): | 323.1 |  | Área (m²): | 2584.8 |  | 6
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE
Item | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Totais Parciais (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
1.1 | Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal | m² | 2584.8 | 2 | 5169.6
1.2 | Camada de macadame seco (e=0,15m) | m³ | 387.72 | 105 | 40710.6
1.3 | Camada brita graduada (e=0,10m) | m³ | 258.48 | 120 | 31017.6
1.4 | Imprimação CM - 30 | m² | 2584.8 | 3.7 | 9563.76
1.5 | Pintura de ligação RR - 1C | m² | 2584.8 | 1.3 | 3360.24
1.6 | Camada de CAUQ (e=0,04m) | ton | 258.48 | 216 | 55831.68
Total do Grupo |  |  |  |  | 145653.48
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mecanica de valas | m³ | 1331.92 | 4.94 | 6579.6848
2.2 | Assentamento de tubo Ø400mm | m | 203 | 60 | 12180
2.3 | Assentamento de tubo Ø600mm | m | 150 | 90 | 13500
2.4 | Assentamento de tubo Ø800mm | m | 0 | 210 | 0
2.5 | Assentamento de tubo Ø1000mm | m | 0 | 340 | 0
2.6 | Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,8x0,8m | und. | 20 | 610 | 12200
2.7 | Reaterro de valas compactado | m³ | 932.344 | 21.6 | 20138.6304
Total do Grupo |  |  |  |  | 64598.3152
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio | m | 576.7 | 25 | 14417.5
3.2 | Passeio em pavers com rebaixamento para acessibilidade de portadores de necessidades especiais, linha guia e alerta | m² | 1153.4 | 44.9 | 51787.66
3.3 | Sinalização vertical (placas) | und. | 2 | 300 | 600
3.4 | Placa esmaltada para identificação com nomenclatura de Rua (45x25cm) com tubo galvanizado | und. | 8 | 200 | 1600
3.5 | Pintura de sinalização faixa de pedestre | m² | 22 | 17 | 374
3.6 | Pintura de sinalização | m² | 129.24 | 17 | 2197.08
Total do Grupo |  |  |  |  | 70976.24
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS: |  |  |  |  | 281228.0352
Observações:
Rua a ser executada com largura = 8,00m
Largura dos passeios: 2,00m
0

## Rio do Sul
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES
Local: Rua Rio do Sul
Trecho: Rua Chapecó até Rua João Maria Becker
Ext. (m): | 0 |  | Área (m²): | 0 |  | 6
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE
Item | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Totais Parciais (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
1.1 | Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal | m² | 0 | 2 | 0
1.2 | Camada de macadame seco (e=0,15m) | m³ | 0 | 105 | 0
1.3 | Camada brita graduada (e=0,10m) | m³ | 0 | 120 | 0
1.4 | Imprimação CM - 30 | m² | 0 | 3.7 | 0
1.5 | Pintura de ligação RR - 1C | m² | 0 | 1.3 | 0
1.6 | Camada de CAUQ (e=0,05m) | ton | 0 | 210 | 0
Total do Grupo |  |  |  |  | 0
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mecanica de valas | m³ | 0 | 11 | 0
2.2 | Assentamento de tubo Ø400mm | m | 0 | 60 | 0
2.3 | Assentamento de tubo Ø600mm | m | 0 | 90 | 0
2.4 | Assentamento de tubo Ø800mm | m | 0 | 210 | 0
2.5 | Assentamento de tubo Ø1000mm | m | 0 | 340 | 0
2.6 | Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,8x0,8m | und. | 0 | 610 | 0
2.7 | Reaterro de valas compactado | m³ | 0 | 14 | 0
Total do Grupo |  |  |  |  | 0
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio | m | 0 | 25 | 0
3.2 | Passeio em pavers com rebaixamento para acessibilidade de portadores de necessidades especiais, linha guia e alerta | m² | 0 | 50 | 0
3.3 | Sinalização vertical (placas) | und. | 0 | 300 | 0
3.4 | Placa esmaltada para identificação com nomenclatura de Rua (45x25cm) com tubo galvanizado | und. | 0 | 200 | 0
3.5 | Pintura de sinalização faixa de pedestre | m² | 0 | 17 | 0
3.6 | Pintura de sinalização | m² | 0 | 17 | 0
Total do Grupo |  |  |  |  | 0
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS: |  |  |  |  | 0
Observações:
Rua a ser executada com largura = 8,00m
Largura dos passeios: 2,00m;
0

## Laguna
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES
Local: Rua Laguna
Trecho: Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz
Ext. (m): | 0 |  | Área (m²): | 0 |  | 6
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE
Item | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Totais Parciais (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
1.1 | Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal | m² | 0 | 2 | 0
1.2 | Camada de macadame seco (e=0,15m) | m³ | 0 | 105 | 0
1.3 | Camada brita graduada (e=0,10m) | m³ | 0 | 120 | 0
1.4 | Imprimação CM - 30 | m² | 0 | 3.7 | 0
1.5 | Pintura de ligação RR - 1C | m² | 0 | 1.3 | 0
1.6 | Camada de CAUQ (e=0,05m) | ton | 0 | 210 | 0
Total do Grupo |  |  |  |  | 0
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mecanica de valas | m³ | 0 | 11 | 0
2.2 | Assentamento de tubo Ø400mm | m | 0 | 60 | 0
2.3 | Assentamento de tubo Ø600mm | m | 0 | 90 | 0
2.4 | Assentamento de tubo Ø800mm | m | 0 | 210 | 0
2.5 | Assentamento de tubo Ø1000mm | m | 0 | 340 | 0
2.6 | Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,8x0,8m | und. | 0 | 610 | 0
2.7 | Reaterro de valas compactado | m³ | 0 | 14 | 0
Total do Grupo |  |  |  |  | 0
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio | m | 0 | 25 | 0
3.2 | Passeio em pavers com rebaixamento para acessibilidade de portadores de necessidades especiais, linha guia e alerta | m² | 0 | 50 | 0
3.3 | Sinalização vertical (placas) | und. | 0 | 300 | 0
3.4 | Placa esmaltada para identificação com nomenclatura de Rua (45x25cm) com tubo galvanizado | und. | 0 | 200 | 0
3.5 | Pintura de sinalização faixa de pedestre | m² | 0 | 17 | 0
3.6 | Pintura de sinalização | m² | 0 | 17 | 0
Total do Grupo |  |  |  |  | 0
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS : |  |  |  |  | 0
Observações:
Rua a ser executada com largura = 8,00m
Largura dos passeios: 2,00m;
0

## Videira
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES
Local: Rua Videira
Trecho: Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz
Ext. (m): | 83.8 |  | Área (m²): | 670.4 |  | 6
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE
Item | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Totais Parciais (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
1.1 | Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal | m² | 670.4 | 2 | 1340.8
1.2 | Camada de macadame seco (e=0,15m) | m³ | 100.56 | 105 | 10558.8
1.3 | Camada brita graduada (e=0,10m) | m³ | 67.04 | 120 | 8044.8
1.4 | Imprimação CM - 30 | m² | 670.4 | 3.7 | 2480.48
1.5 | Pintura de ligação RR - 1C | m² | 670.4 | 1.3 | 871.52
1.6 | Camada de CAUQ (e=0,04m) | ton | 67.04 | 216 | 14480.64
Total do Grupo |  |  |  |  | 37777.04
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mecanica de valas | m³ | 221.12 | 4.94 | 1092.3328
2.2 | Assentamento de tubo Ø400mm | m | 77 | 60 | 4620
2.3 | Assentamento de tubo Ø600mm | m | 0 | 90 | 0
2.4 | Assentamento de tubo Ø800mm | m | 0 | 210 | 0
2.5 | Assentamento de tubo Ø1000mm | m | 0 | 340 | 0
2.6 | Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,8x0,8m | und. | 4 | 610 | 2440
2.7 | Reaterro de valas compactado | m³ | 154.784 | 21.6 | 3343.3344
Total do Grupo |  |  |  |  | 11495.6672
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio | m | 171.6 | 25 | 4290
3.2 | Passeio em pavers com rebaixamento para acessibilidade de portadores de necessidades especiais, linha guia e alerta | m² | 335.2 | 44.9 | 15050.48
3.3 | Sinalização vertical (placas) | und. | 2 | 300 | 600
3.4 | Placa esmaltada para identificação com nomenclatura de Rua (45x25cm) com tubo galvanizado | und. | 2 | 200 | 400
3.5 | Pintura de sinalização faixa de pedestre | m² | 0 | 17 | 0
3.6 | Pintura de sinalização | m² | 33.52 | 17 | 569.84
Total do Grupo |  |  |  |  | 20910.32
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS: |  |  |  |  | 70183.0272
Observações:
Rua a ser executada com largura = 8,00m
Largura dos passeios: 2,00m;

## Ouro
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES
Local: Rua Ouro
Trecho: Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz
Ext. (m): | 84.5 |  | Área (m²): | 422.5 |  | 6
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE
Item | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Totais Parciais (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
1.1 | Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal | m² | 422.5 | 2 | 845
1.2 | Camada de macadame seco (e=0,15m) | m³ | 63.375 | 105 | 6654.375
1.3 | Camada brita graduada (e=0,10m) | m³ | 42.25 | 120 | 5070
1.4 | Imprimação CM - 30 | m² | 422.5 | 3.7 | 1563.25
1.5 | Pintura de ligação RR - 1C | m² | 422.5 | 1.3 | 549.25
1.6 | Camada de CAUQ (e=0,04m) | ton | 42.25 | 216 | 9126
Total do Grupo |  |  |  |  | 23807.875
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mecanica de valas | m³ | 328.464 | 4.94 | 1622.6122
2.2 | Assentamento de tubo Ø400mm | m | 86 | 60 | 5160
2.3 | Assentamento de tubo Ø600mm | m | 12 | 90 | 1080
2.4 | Assentamento de tubo Ø800mm | m | 0 | 210 | 0
2.5 | Assentamento de tubo Ø1000mm | m | 0 | 340 | 0
2.6 | Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,8x0,8m | und. | 8 | 610 | 4880
2.7 | Reaterro de valas compactado | m³ | 229.9248 | 21.6 | 4966.3757
Total do Grupo |  |  |  |  | 17708.9878
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio | m | 169 | 25 | 4225
3.2 | Passeio em pavers com rebaixamento para acessibilidade de portadores de necessidades especiais, linha guia e alerta | m² | 253.5 | 44.9 | 11382.15
3.3 | Sinalização vertical (placas) | und. | 1 | 300 | 300
3.4 | Placa esmaltada para identificação com nomenclatura de Rua (45x25cm) com tubo galvanizado | und. | 2 | 200 | 400
3.5 | Pintura de sinalização faixa de pedestre | m² | 0 | 17 | 0
3.6 | Pintura de sinalização | m² | 33.8 | 17 | 574.6
Total do Grupo |  |  |  |  | 16881.75
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS (1): |  |  |  |  | 58398.6128
Observações:
Rua a ser executada com largura = 5,00m
Largura dos passeios: 1,50m
0

## Angelo Leite
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES
Local: Rua Angelo Leite
Trecho: Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz
Ext. (m): | 84.4 |  | Área (m²): | 590.8 |  | 6
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE
Item | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Totais Parciais (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
1.1 | Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal | m² | 590.8 | 2 | 1181.6
1.2 | Camada de macadame seco (e=0,15m) | m³ | 88.62 | 105 | 9305.1
1.3 | Camada brita graduada (e=0,10m) | m³ | 59.08 | 120 | 7089.6
1.4 | Imprimação CM - 30 | m² | 590.8 | 3.7 | 2185.96
1.5 | Pintura de ligação RR - 1C | m² | 590.8 | 1.3 | 768.04
1.6 | Camada de CAUQ (e=0,04m) | ton | 59.08 | 216 | 12761.28
Total do Grupo |  |  |  |  | 33291.58
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mecanica de valas | m³ | 234.88 | 4.94 | 1160.3072
2.2 | Assentamento de tubo Ø400mm | m | 82 | 60 | 4920
2.3 | Assentamento de tubo Ø600mm | m | 0 | 90 | 0
2.4 | Assentamento de tubo Ø800mm | m | 0 | 210 | 0
2.5 | Assentamento de tubo Ø1000mm | m | 0 | 340 | 0
2.6 | Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,8x0,8m | und. | 4 | 610 | 2440
2.7 | Reaterro de valas compactado | m³ | 164.416 | 21.6 | 3551.3856
Total do Grupo |  |  |  |  | 12071.6928
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio | m | 172.8 | 25 | 4320
3.2 | Passeio em pavers com rebaixamento para acessibilidade de portadores de necessidades especiais, linha guia e alerta | m² | 253.2 | 44.9 | 11368.68
3.3 | Sinalização vertical (placas) | und. | 2 | 300 | 600
3.4 | Placa esmaltada para identificação com nomenclatura de Rua (45x25cm) com tubo galvanizado | und. | 2 | 200 | 400
3.5 | Pintura de sinalização faixa de pedestre | m² | 0 | 17 | 0
3.6 | Pintura de sinalização | m² | 33.76 | 17 | 573.92
Total do Grupo |  |  |  |  | 17262.6
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS (1): |  |  |  |  | 62625.8728
Observações:
Rua a ser executada com largura = 6,20m
Largura dos passeios: 1,50m;
0

## Projetada
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES
Local: Rua Projetada
Trecho: Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz
Ext. (m): | 85 |  | Área (m²): | 467.5 |  | 6
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE
Item | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Totais Parciais (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
1.1 | Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal | m² | 467.5 | 2 | 935
1.2 | Camada de macadame seco (e=0,15m) | m³ | 70.125 | 105 | 7363.125
1.3 | Camada brita graduada (e=0,10m) | m³ | 46.75 | 120 | 5610
1.4 | Imprimação CM - 30 | m² | 467.5 | 3.7 | 1729.75
1.5 | Pintura de ligação RR - 1C | m² | 467.5 | 1.3 | 607.75
1.6 | Camada de CAUQ (e=0,04m) | ton | 46.75 | 216 | 10098
Total do Grupo |  |  |  |  | 26343.625
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mecanica de valas | m³ | 234.88 | 4.94 | 1160.3072
2.2 | Assentamento de tubo Ø400mm | m | 82 | 60 | 4920
2.3 | Assentamento de tubo Ø600mm | m | 0 | 90 | 0
2.4 | Assentamento de tubo Ø800mm | m | 0 | 210 | 0
2.5 | Assentamento de tubo Ø1000mm | m | 0 | 340 | 0
2.6 | Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,8x0,8m | und. | 4 | 610 | 2440
2.7 | Reaterro de valas compactado | m³ | 164.416 | 21.6 | 3551.3856
Total do Grupo |  |  |  |  | 12071.6928
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio | m | 174 | 25 | 4350
3.2 | Passeio em pavers com rebaixamento para acessibilidade de portadores de necessidades especiais, linha guia e alerta | m² | 255 | 44.9 | 11449.5
3.3 | Sinalização vertical (placas) | und. | 2 | 300 | 600
3.4 | Placa esmaltada para identificação com nomenclatura de Rua (45x25cm) com tubo galvanizado | und. | 2 | 200 | 400
3.5 | Pintura de sinalização faixa de pedestre | m² | 0 | 17 | 0
3.6 | Pintura de sinalização | m² | 34 | 17 | 578
Total do Grupo |  |  |  |  | 17377.5
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS: |  |  |  |  | 55792.8178
Observações:
Rua a ser executada com largura = 5,50m
Largura dos passeios: 1,50m;
0

## João F. Gonç.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES
Local: Rua João Fernandes Gonçalves
Trecho: Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Santo Amaro da Imperatriz
Ext. (m): | 0 |  | Área (m²): | 0 |  | 6
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE
Item | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Totais Parciais (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
1.1 | Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal | m² | 0 | 2 | 0
1.2 | Camada de macadame seco (e=0,15m) | m³ | 0 | 105 | 0
1.3 | Camada brita graduada (e=0,10m) | m³ | 0 | 120 | 0
1.4 | Imprimação CM - 30 | m² | 0 | 3.7 | 0
1.5 | Pintura de ligação RR - 1C | m² | 0 | 1.3 | 0
1.6 | Camada de CAUQ (e=0,05m) | ton | 0 | 210 | 0
Total do Grupo |  |  |  |  | 0
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mecanica de valas | m³ | 0 | 11 | 0
2.2 | Assentamento de tubo Ø400mm | m | 0 | 60 | 0
2.3 | Assentamento de tubo Ø600mm | m | 0 | 90 | 0
2.4 | Assentamento de tubo Ø800mm | m | 0 | 210 | 0
2.5 | Assentamento de tubo Ø1000mm | m | 0 | 340 | 0
2.6 | Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,8x0,8m | und. | 0 | 610 | 0
2.7 | Reaterro de valas compactado | m³ | 0 | 14 | 0
Total do Grupo |  |  |  |  | 0
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio | m | 0 | 25 | 0
3.2 | Passeio em pavers com rebaixamento para acessibilidade de portadores de necessidades especiais, linha guia e alerta | m² | 0 | 50 | 0
3.3 | Sinalização vertical (placas) | und. | 0 | 300 | 0
3.4 | Placa esmaltada para identificação com nomenclatura de Rua (45x25cm) com tubo galvanizado | und. | 0 | 200 | 0
3.5 | Pintura de sinalização faixa de pedestre | m² | 0 | 17 | 0
3.6 | Pintura de sinalização | m² | 0 | 17 | 0
Total do Grupo |  |  |  |  | 0
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS : |  |  |  |  | 0
Observações:
Rua a ser executada com largura = 8,00m
Largura dos passeios: 1,80m;

## João Maria Becker
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES
Local: Rua João Maria Becker
Trecho: Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Rio do Sul
Ext. (m): | 0 |  | Área (m²): | 0 |  | 6
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE
Item | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Totais Parciais (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
1.1 | Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal | m² | 0 | 2 | 0
1.2 | Camada de macadame seco (e=0,15m) | m³ | 0 | 105 | 0
1.3 | Camada brita graduada (e=0,10m) | m³ | 0 | 120 | 0
1.4 | Imprimação CM - 30 | m² | 0 | 3.7 | 0
1.5 | Pintura de ligação RR - 1C | m² | 0 | 1.3 | 0
1.6 | Camada de CAUQ (e=0,05m) | ton | 0 | 210 | 0
Total do Grupo |  |  |  |  | 0
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mecanica de valas | m³ | 0 | 11 | 0
2.2 | Assentamento de tubo Ø400mm | m | 0 | 60 | 0
2.3 | Assentamento de tubo Ø600mm | m | 0 | 90 | 0
2.4 | Assentamento de tubo Ø800mm | m | 0 | 210 | 0
2.5 | Assentamento de tubo Ø1000mm | m | 0 | 340 | 0
2.6 | Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,8x0,8m | und. | 0 | 610 | 0
2.7 | Reaterro de valas compactado | m³ | 0 | 14 | 0
Total do Grupo |  |  |  |  | 0
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio | m | 0 | 25 | 0
3.2 | Passeio em pavers com rebaixamento para acessibilidade de portadores de necessidades especiais, linha guia e alerta | m² | 0 | 50 | 0
3.3 | Sinalização vertical (placas) | und. | 0 | 300 | 0
3.4 | Placa esmaltada para identificação com nomenclatura de Rua (45x25cm) com tubo galvanizado | und. | 0 | 200 | 0
3.5 | Pintura de sinalização faixa de pedestre | m² | 0 | 17 | 0
3.6 | Pintura de sinalização | m² | 0 | 17 | 0
Total do Grupo |  |  |  |  | 0
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS: |  |  |  |  | 0
Observações:
Rua a ser executada com largura = 9,50m
Largura dos passeios: 2,00m;
0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES
Local: Loteamento Colina das Flores
Área (m²): 9.589,00
Ext. (m): | #REF!
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Serviço | Totais Parciais (R$) | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5º Mês | % | 6º Mês
1.0 | PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE | 266873.6 | 0 | 0 | 20 | 53374.72 | 25 | 66718.4 | 25 | 66718.4 | 30 | 80062.08 | 0 | 0
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 117946.3558 | 30 | 35383.9068 | 50 | 58973.1779 | 20 | 23589.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 4493.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 1348.032 | 70 | 3145.408
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS (1): |  | 389313.3958 |  | 35383.9068 |  | 112347.8979 |  | 90307.6712 |  | 66718.4 |  | 81410.112 |  | 3145.408